## Slide 1: Reunião de Kick-Off
Proj001: Redução Absenteísmo
Cliente: Confidencial

## Slide 2
Redução do absenteísmo nas equipes de trabalho
Objetivo
Complexidade: Média/Alta
Projeto busca alcançar a redução do percentual de absenteísmo do quadro de funcionários em empresa de médio/grande porte.
Colaboradores: 400
Descrição Curta
[Nome 01]: Gerente
[Nome 02]: Coordenadores
[Nome 03]: Supervisores
[Nome 04]: Recursos Humanos
Equipe do Projeto

## Slide 3
O projeto proporá soluções, estas por vezes podem estar condicionadas a mudanças, por sua vez essas mudanças podem ser recebidas com resistência por parte dos colaboradores.
Riscos Principais
Quantificar os problemas – taxa de absenteísmo;
Identificação dos principais motivos que levam ao absenteísmo;
3. Criar procedimentos para eliminar, diminuir ou mitigar
Principais Desafios

## Slide 4
O problema a ser resolvido é a questão da alta taxa de absenteísmo entre os colaboradores.
O absenteísmo é causa de grandes perdas para a empresa
Definindo o problema
Definir o objetivo;
Quantificar a atual taxa de absenteísmo;
Levantar dados por sexo, idade, setor, local de moradia, etc.;
Analisar os dados e tentar identificar se existem informações que possam auxiliar na identificação de especificidades ou um padrão nas ausências.
Planejamento do projeto

## Slide 5
Quantificando a taxa de absenteísmo

## Slide 6
Quantificando a taxa de absenteísmo
Buscar dados junto aos Recursos Humanos;
Quantificar qual a taxa de absenteísmo;
Detalhar a TA por: Idade, sexo, turno, função, etc.
Analisar com a equipe e definir com o Brainstorming um planejamento para agir em cima do problema.

## Slide 7
Chart: Motivos Externos
| Doença | Problemas familiares/pessoais | Problemas financeiros | Problemas transporte | Dificuldades financeiras
Externos | 3 | 1 | 2 | 4 | 1
Chart: Motivos Internos
| Sobrecarga de tarefas | Desmotivação | Gestão autoritária | Comunicação falha | Falta de desenvolvimento profissional |
Internos | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0
Identificando os motivos do absenteísmo – via questionário

## Slide 8
Ferramenta de apoio para o processo de análise dos dados

## Slide 9
Identificando os motivos do absenteísmo
Em parceria com o RH criar um questionário;
Questionário confidencial – sem a identificação do colaborador;
Por meio de uma atividade buscar aplicar o questionário;
Cruzar informações com a análise da Taxa de Absenteísmo;
Desenvolver processos (foco do projeto) para atuar no pontos sensíveis do problema e buscar sua solução ou mitigação.

## Slide 10
Planejamento
Criar WBS – Work Breaking Structure – Estrutura Analítica do Projeto;
Termo de abertura do projeto;
Título, Gerente do Projeto, Objetivos (SMART), justificativa
SMART – Específico, mensurável, alcançável, realista, restrito no tempo;
3. Definir escopo com foco nas necessidades:
Levantamentos dos requisitos
Declaração do escopo
Escopo excluído;
4. Riscos do projeto;
5. Criar cronograma.

## Slide 11
Execução, monitoração e controle
Monitorar linha de base do projeto;
Verificar necessidades de ações corretivas;
Avaliar possíveis mudanças;
Realizar o controle de mudanças;
Avaliar o desempenho da equipe;
Emitir relatório de desempenho;

## Slide 12
Encerramento
Reunião de avaliação;
Analisar dentro de períodos determinados em cronograma a evolução da Taxa de Absenteísmo e medir a eficácia do projeto;
Lições aprendidas.